## Sheet1
Description du risque	Probabilité du risque	Notation impact	Description de l’impact du risque sur les critères du projet	Action préventive	Action corrective
Incendies	Faible	Impact élevé	qualité nettement diminuée, délai reculé selon la gravité de l’incendie	installer des détecteurs de fumée, extincteurs,être assuré	l’assurance s’occupe de régler les problèmes lié à l’incendie
Empoisonnement aux odeurs	Faible	Impact moyen	délai augmenté selon le nombre d’empoisonné	acheter des masques à gaz	remplacer l’intoxiqué
Accidents de travail	Faible	Impact moyen	durée augmenté selon le rôle du blessé	port d'équipement de protection individuelle et le respect des normes de sécurité	remplacer le blessé
Panne d’électricité	Faible	Impact élevé	augmentation du coût pour la venu de l’électricien et du délai	vérification de l’état de l’électricité par un électricien	appeler un électricien
Problèmes d’humidités	Elevé	Impact élevé	augmentation du coût pour une peinture adaptée, délai aussi augmenté selon la durée de la livraison,qualité diminuée	Utiliser de la peinture hydrofuge de surface	aérez et ventilez,utiliser un déshumidificateur d'air à condensation ou à compresseur,traiter les murs humides
Pas de prêt	Moyenne	Impact très élevé	rénovation hors budget, qualité nettement diminué	respecter les normes pour un appartement	faire le stage du responsable
Manque d’investissement	Moyenne	Impact élevé	Travail bâclé,baisse de qualité ,	avoir une main d’oeuvre de qualité	resserrer les bretelles ou changer la main d’oeuvre
Vol d’équipement	Faible	Impact moyen	augmentation du coût variant selon l’équipement volé, délai augmenté selon le délai de livraison	avoir une main d’oeuvre de qualité	racheter l’équipement, changer la main d’oeuvre
Problèmes de communication	Moyenne	Impact élevé	augmentation du coût, du délai	le chef de projet doit communiquer le mieux possible les attentes du client	détailler le point pas claire .
Canicule	Elevé	Impact moyen	peinture impossible , augmentation du délai selon la durée de la canicule	aucune	Aucune.Une température supérieur à 30° rendant l’accrochage difficile, il est impossible de peindre.